# Matriz de Dependencias - Equipo Frontend

Área: Frontend (enlace transversal: Emilio Aquino) · Proyecto Sitio Web Institucional IFTS N.º 12 — 2026 Consolidación de las dependencias de la Tarea Inicial y del Plan B de Infraestructura. Fuentes: docs/frontend/dependencias-equipos.md, docs/driveFrontend/ (minuta 27/08, Tarea Inicial, Plan B, PAUTAS).

Regla: los bloqueos se comunican al enlace del área correspondiente; no se resuelven unilateralmente.

## Dependencias que Frontend Necesita de Otros Equipos

| Debe entregar | Necesidad | Fecha requerida (aprox.) | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Minuta de Correcciones y Aclaraciones (V2) | Referencia obligatoria de la tarea inicial | Análisis | Bloqueado |
| Análisis | Mapa inicial del sitio validado | Estructura de navegación definitiva; hoy se usa el mapa inicial | Análisis | Bloqueado |
| Análisis | Contenidos institucionales (normativa, autoridades, planes, horarios) | No se inventan afirmaciones institucionales | Análisis | Bloqueado |
| UX/UI | Wireframes y mapa de navegación | Jerarquía visual, menú, componentes y criterios responsive | UX/UI | Bloqueado |
| UX/UI | Criterios visuales y paleta de colores | Regla 90/10; paleta por carrera si corresponde | UX/UI | Bloqueado |
| UX/UI | Flujo de las secciones (carreras, ingreso, etc.) | Navegación y recorridos | UX/UI | Bloqueado |
| Backend | Contratos de API (tabla oficial de endpoints) | Tabla vacía; prohibido inventar endpoints | Backend | Bloqueado |
| Backend | Esquemas de datos (types/api) | Reflejar exactamente los esquemas del backend | Backend | Bloqueado |
| Backend | Códigos de error y mensajes | Manejo en interceptor global de Axios | Backend | Bloqueado |
| Backend | Autenticación y permisos | No se implementa auth real hasta soportarla | Backend | Bloqueado |
| Backend | Datos de prueba | Para etapas de integración | Backend | Bloqueado |
| Infraestructura | Aprobación del VPS independiente del Moodle | Habilita contratar/desplegar | Infra + Dirección | Pendiente |
| Infraestructura | Restricciones de build/despliegue | Define si el frontend se sirve estático desde Nginx | Infra | Parcialmente definido |
| Infraestructura | Cotizaciones formales de VPS (al menos 3 proveedores) | Precios orientativos a validar | Infra | Pendiente |
| IFTS N.º 12 / Dirección | URLs oficiales de Moodle e inscripción | Placeholders hasta recibirlas | IFTS | Pendiente |
| IFTS N.º 12 / Dirección | Dominio y aprobación de hosting separado | Precondición para NIC Argentina y VPS | Dirección | Pendiente |
| QA | Ambiente de testing y criterios de aceptación | Validación previa a cada liberación | QA | Pendiente |

## Lo que Frontend Debe Entregar a Otros Equipos

| Debe entregar | A quién | Necesidad | Fecha comprometida (aprox.) | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Home navegable con datos simulados | Análisis, UX/UI | Validación de estructura y contenidos | 07/09/2026 | Camila González | En curso |
| Versión navegable temprana | QA | Pruebas de responsive, enlaces, accesibilidad e integración | 14/09/2026 | Jesica Hinojosa Guevara | Pendiente |
| Estructura del proyecto + propuesta tecnológica | Infra, Backend | Configuración de entorno y despliegue | 31/08/2026 | Nicole Vargas Callejas | Listo |
| Lista de componentes reutilizables | UX/UI, QA | Implementación y pruebas | 14/09/2026 | Nicole Vargas Callejas | En curso |
| Build estático del frontend | Infra | Publicación en el VPS con Nginx | A definir con Infra | Nicole Vargas Callejas | Pendiente |

## Dependencias Transversales (no se resuelven unilateralmente)

| Descripción | Áreas involucradas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Validación del stack tecnológico | Frontend, Backend, Infra | A validar (reunión 31/08) |
| Paleta / criterios visuales oficiales | UX/UI, Frontend | A validar |
| Mapa del sitio y navegación definitiva | Análisis, UX/UI, Frontend | Bloqueado |
| Contratos de API y esquemas | Backend, Frontend | Bloqueado |
| Aprobación del VPS y estrategia de despliegue | Dirección, Infra, Frontend | Pendiente |
| URLs oficiales de Moodle e inscripción | IFTS N.º 12, Frontend | Pendiente |

## Historial de Cambios

| Fecha | Cambio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 31/08/2026 | Se consolida la matriz con las dependencias reales del equipo | Formalización en docs/entregas para la reunión |

Elaborado por: Nélida Fernández (Responsable de documentación) Fecha de emisión: 31/08/2026 Revisado por: Emilio Aquino (Coordinador/PM)